## 1. Tipos de Painel
BCM — Importação de Tipos de Painel
🔴 Obrigatório (fundo rosa) ¦ 🔵 Opcional (fundo azul) ¦ 🟢 Linha de exemplo (não importar)
⚠️ O CÓDIGO do painel deve ser único e exatamente igual ao usado na aba '2. Atividades' para vincular as atividades.
Código * | Nome do Painel * | Descrição
QGBT-380V | QGBT 380V 1500KVA | Quadro Geral de Baixa Tensão 380V principal
QGBT-220V | QGBT 220V 225KVA | Quadro Geral de Baixa Tensão 220V auxiliar
CCM01 | CCM01 Recebimento MP | Centro de Controle de Motores — Recebimento
CCM02 | CCM02 Receita | Centro de Controle de Motores — Receita
PLC-FAB | PLC Fábrica | Controlador Lógico Programável principal
REMOTA01 | Remota 01 Recebimento | Painel remoto — área de recebimento

## 2. Atividades por Painel
BCM — Atividades por Tipo de Painel
🔴 Obrigatório ¦ 🔵 Opcional ¦ O Código do Painel deve ser EXATAMENTE igual ao cadastrado na aba '1. Tipos de Painel'
📌 Para cada painel cadastrado na aba anterior, adicione quantas linhas de atividades forem necessárias usando o mesmo Código do Painel.
Código do Painel * | Nome da Atividade * | Horas Padrão * | Custo Unitário (R$) | Descrição | Ordem
QGBT-380V | Preparação e limpeza estrutural | 4 | 0 | Limpeza e preparação da estrutura do painel | 1
QGBT-380V | Montagem barramento principal | 8 | 0 | Instalação dos barramentos de cobre | 2
QGBT-380V | Instalação disjuntores | 6 | 0 | Montagem e fixação dos disjuntores | 3
QGBT-380V | Cabeamento interno | 12 | 0 | Cabeamento de controle e potência internos | 4
QGBT-380V | Identificação e etiquetagem | 3 | 0 | Etiquetagem de cabos e componentes | 5
QGBT-380V | Teste funcional | 4 | 0 | Testes elétricos e funcionais completos | 6
CCM01 | Montagem estrutura CCM | 10 | 0 | Montagem da estrutura modular | 1
CCM01 | Instalação gavetas | 8 | 0 | Instalação das gavetas de partida | 2
CCM01 | Cabeamento de controle | 10 | 0 | Cabeamento CLP e controle | 3
CCM01 | Teste de partida motores | 6 | 0 | Teste individual de cada gaveta | 4
PLC-FAB | Montagem do rack CLP | 3 | 0 | Montagem e fixação do rack | 1
PLC-FAB | Instalação módulos I/O | 4 | 0 | Instalação e configuração dos módulos | 2
PLC-FAB | Cabeamento field bus | 8 | 0 | Instalação rede Profibus/Profinet | 3
PLC-FAB | Configuração hardware | 4 | 0 | Configuração no software do fabricante | 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## Instruções
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO — PAINÉIS E ATIVIDADES
PASSO 1 — Aba '1. Tipos de Painel'
• Preencha um tipo de painel por linha a partir da linha 11.
• Código: deve ser único (ex: QGBT-380V, CCM01, PLC-FAB). Não use espaços.
• Nome: nome completo do tipo de painel.
• Descrição: informação adicional (opcional).
• As linhas 5–10 são exemplos e NÃO serão importadas.
PASSO 2 — Aba '2. Atividades por Painel'
• Para cada painel, adicione uma linha por atividade.
• Código do Painel: deve ser EXATAMENTE igual ao código da aba anterior.
• Nome da Atividade: descrição clara da tarefa a realizar.
• Horas Padrão: horas estimadas para realizar esta atividade (ex: 8).
• Custo Unitário: valor em R$ para esta atividade, se aplicável.
• Ordem: sequência de execução dentro do painel.
PASSO 3 — Importação no Sistema
1. Salve o arquivo no formato .xlsx
2. No sistema BCM → Tipos de Painel → botão '📥 Importar Excel'
3. Selecione este arquivo.
4. Revise a pré-visualização e confirme.
5. Os painéis e atividades serão criados automaticamente.
EXEMPLO DE ESTRUTURA
Aba 1: QGBT-380V ¦ QGBT 380V 1500KVA ¦ Quadro principal
Aba 2: QGBT-380V ¦ Montagem barramento ¦ 8h ¦ R$0 ¦ ...
Aba 2: QGBT-380V ¦ Cabeamento interno ¦ 12h ¦ R$0 ¦ ...
Aba 2: QGBT-380V ¦ Teste funcional ¦ 4h ¦ R$0 ¦ ...